## Hoja1
=Y(F$4>=$D5;F$4<=$E5)
=Y(F$4>=$D5;F$4<=((($E5-$D5+1)*$C5)+$D5-1)) |  |  |  | 2024-05-06
=((($E5-$D5+1)*$C5)+$D5-1) | INICIO DEL PROYECTO |  | 2024-05-06
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06
FASE 1 |  | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-07
Entendimiento de la situación actual | Antonio H | 100% | 2024-01-06 | 2024-05-07
Definición de objetivos | Todos | 100% | 2024-05-06 | 2024-05-07
Delimitación del alcance | Antonio H | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-08
Desarrollo de KPIs | Todos | 50% | 2024-05-07 | 2024-05-09
Creación del repositorio en Github | Ezequiel | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-08
Solución propuesta | todos | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-09
Documentación del alcance del proyecto | Todos | 100% | 2024-05-09 | 2024-05-10
EDA de los datos | Todos | 100% | 2024-05-07 | 2024-05-10
Análisis preliminar de calidad de datos | Todos | 100% | 09/052024 | 2024-05-10
FASE 2 |  | 1% | 2024-05-11 | 2024-05-17
ETL Completo | Todos | 80% | 2024-05-11 | 2024-05-14
Estructura de datos implementada (DW, DL, etc.) | Todos | 1% | 2024-05-12 | 2024-05-16
Pipeline ETL automatizado | Todos | 1% | 2024-05-12 | 2024-05-16
Diseño del Modelo ER | Todos | 1% | 2024-05-14 | 2024-05-15
Análisis de datos de muestra | Todos | 1% | 2024-05-15 | 2024-05-15
MVP/Prueba de Concepto de Dashboard/Producto ML | Todos | 1% | 2024-05-16 | 2024-05-16
Documentación y reporte realizado | Todos | 1% | 2024-05-16 | 2024-05-16
FASE 3 |  | 1% | 2024-05-18 | 2024-05-24
Dashboard Final | Todos | 1% | 2024-05-18 | 2024-05-19
Producto/s de ML | Todos | 1% | 2024-05-20 | 2024-05-22
Diseño y Reporte | Todos | 1% | 2024-05-20 | 2024-05-22
Modelos de ML en producción | Todos | 1% | 2024-05-21 | 2024-05-23
Informe de análisis | Todos | 1% | 2024-05-23 | 2024-05-23
Preparación de video del proyecto | Todos | 1% | 2024-05-23 | 2024-05-24