## Sheet1
SEMANA 1
Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sprints
Entendimiento de la situación actual | x | x | x | x |  | Sprint 1
Definición de objetivos |  |  | x | x |  | Sprint 1
Delimitación del alcance |  |  | x | x |  | Sprint 1
Desarrollo de KPIs | x | x | x | x |  | Sprint 1
Creación del repositorio en Github |  |  |  | x | x | Sprint 1
Solución propuesta | x | x | x | x |  | Sprint 1
Documentación del alcance del proyecto | x | x | x | x |  | Sprint 1
EDA de los datos | x | x | x | x |  | Sprint 1
Análisis preliminar de calidad de datos | x | x | x | x |  | Sprint 1
SEMANA 2
ETL completo | x |  |  |  |  | Sprint 2
Estructura de datos implementada (DW, DL, etc.) | x | x |  |  |  | Sprint 2
Pipeline ETL automatizado |  | x | x |  |  | Sprint 2
Diseño del Modelo ER | x | x |  |  |  | Sprint 2
Análisis de datos de muestra |  | x | x |  |  | Sprint 2
MVP/Prueba de Concepto de Dashboard/Producto ML |  | x | x |  |  | Sprint 2
Documentación y reporte realizado |  |  | x | x |  | Sprint 2
SEMANA 3
Dashboard final | x | x |  |  |  | Sprint 3
Producto/s de ML | x | x |  |  |  | Sprint 3
Diseño de Reportes/Dashboards | x | x |  |  |  | Sprint 3
Modelos de ML en producción |  |  | x | x |  | Sprint 3
Selección del modelo, feature engineering |  | x | x |  |  | Sprint 3
Informe de análisis |  |  | x |  |  | Sprint 3
Preparación de video del proyecto |  |  |  | x |  | Sprint 3